## Slide 1: Челябинская область
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 9
Презентация проекта по внедрению бережливых технологий в системе образования
Челябинской области.
Директор МБОУ ООШ №9
Коробейникова Е.С.
Тема проекта «Оптимизация процесса мониторинга посещаемости уроков обучающимися МБОУ ООШ № 9»
Чебаркуль -2024г.

## Slide 2
Челябинская область

## Slide 3
ШАГ 1
Время протекания процесса 60 -120 мин.
Директор школы
1.Отсутствие четкого, зафиксированного в нормативных документах, алгоритма контроля посещаемости занятий
Параметры шага 10- 50 мин.
1. 1.Отсутствие четкого, зафиксированного в нормативных документах, алгоритма контроля посещаемости занятий
2. Несвоевременная связь с законными представителями обучающихся
3. Опоздания со стороны обучающихся
4.Нет единой формы бланка учета посещаемости обучающихся школы
ВХОД
ВЫХОД
ПРОБЛЕМЫ:
2
4
3
Челябинская область
Карта текущего состояния процесса проекта «Оптимизация процесса мониторинга посещаемости уроков обучающимися МБОУ ООШ № 9»
»
Классные руководители
Несвоевременная связь с законными представителями обучающихся
Параметры шага 20 -40 мин.
Классные руководители
Опоздания со стороны обучающихся
Параметры шага 20 мин.
Социальный педагог
Нет единой формы бланка учета посещаемости обучающихся школы
Параметры шага 10 мин.
ШАГ 2
ШАГ 3
ШАГ4
1

## Slide 4: Челябинская область
Проблема | Коренная причина | Способ решения
1. Отсутствие четкого, зафиксированного в нормативных документах, алгоритма контроля посещаемости занятий | Отсутствие локального акта | Создание локального акта, регламентирующего процесс контроля посещаемости занятий.
2. Несвоевременная связь с законными представителями обучающихся | Отсутствие контактной информации | Своевременная связь с законными представителями обучающихся. Обмен необходимой информацией в единой платформе «Сферум».
3. Опоздания со стороны обучающихся. | Отсутствие контроля со стороны законных представителей | Проведение индивидуально -профилактических бесед с законными представителями и обучающимися.
4. Нет единой формы бланка учета посещаемости обучающихся школы | Отсутствие локального акта | Разработка единой формы бланка учета посещаемости обучающихся с указанием причины отсутствия.
Анализ проблем

## Slide 5
Региональный
уровень
Муниципальный уровень
Уровень ОО
Проблемы, решение которых требуется решить на региональном уровне – не выявлены
Проблемы, решение которых требуется решить на муниципальном уровне- не выявлены
1
2
3
Челябинская область
Пирамида проблем
4
5
Проблемы, решение которых требуется решить на уровне МБОУ ООШ № 9
1.Отсутствие четкого, зафиксированного в нормативных документах, алгоритма контроля посещаемости занятий
2. Несвоевременная связь с законными представителями обучающихся
3. Опоздания со стороны обучающихся.
4. Нет единой формы бланка учета посещаемости обучающихся школы

## Slide 6
ШАГ 1
Время протекания процесса 30 мин.
Социальный педагог
Создание локального акта, регламентирующего процесс контроля посещаемости занятий.
Параметры шага 10 мин.
1. Создание локального акта, регламентирующего процесс контроля посещаемости занятий
2.. Проведение родительского собрания ,индивидуальных бесед с законными представителями. Обмен необходимой информацией в единой платформе «Сферум».
3. Проведение индивидуально – профилактических бесед с законными представителями и обучающимися
4. . Разработка единой формы бланка учета посещаемости обучающихся с указанием причины отсутствия
ВХОД
ВЫХОД
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ:
1
4
2
Челябинская область
Карта целевого состояния процесса проекта «Оптимизация процесса мониторинга посещаемости уроков обучающимися МБОУ ООШ № 9»
Классные руководители
-Проведение родительского собрания,индивидуальных бесед с законными представителями. Обмен необходимой информацией в единой платформе «Сферум».
Параметры шага 10 мин.
Классные руководители
Проведение индивидуально – профилактических бесед с законными представителями и обучающимися
Параметры шага 5 мин.
Социальный педагог
Разработка единой формы бланка учета посещаемости обучающихся с указанием причины отсутствия
Параметры шага 5 мин.
ШАГ 2
ШАГ 3
ШАГ4
3

## Slide 7
Челябинская область
Проблема | Мероприятия по решению проблемы | Ответственный | срок | Ожидаемый результат
1.Отсутствие четкого, зафиксированного в нормативных документах, алгоритма контроля посещаемости занятий. | Создание локального акта, регламентирующего процесс контроля посещаемости занятий | Директор, Елена Сергеевна Коробейникова | 20.02.2024 -23.02.2024г | Издан приказ, в котором регламентируется процесс контроля посещаемости занятий.Введение замечаний за несвоевременный контроль отсутствующих к учителям-предметникам, классным руководителям.
3. Несвоевременная связь с законными представителями обучающихся | Проведение родительского собрания,индивидуальных бесед с законными представителями. | Заместитель директора по УВР Евсеева Л.Ю., социальный педагог Первушина Е.Ю. | 26.02.2024 -29.02.2024г | Своевременная связь с законными представителями обучающихся. Обмен необходимой информацией в единой платформе «Сферум».
4. Опоздания со стороны обучающихся. | Проведение индивидуально – профилактических бесед с законными представителями и обучающимися. | Заместитель директора по УВР Евсеева Л.Ю., социальный педагог Первушина Е.Ю., кл. руководители | 26.02.2024 -29.02.2024г | Отсутствие обучающихся, опаздывающих на первый урок.
2. Нет единой формы бланка учета посещаемости обучающихся школы | Разработка единой формы бланка учета посещаемости обучающихся с указанием причины отсутствия | Заместитель директора по учебно – воспитательной работе Лилия Юрьевна Евсеева, социальный педагог Елена Юрьевна Первушина | 26.02.2024 -29.02.2024г | Разработана и утверждена приказом единая форма бланка учета посещаемости обучающихся с указанием причины отсутствия, размещение ее электронного варианта в учительской в общедоступном компьютере
План реализации проекта

## Slide 8: Достигнутые результаты (было и стало)
Время протекания процесса:
БЫЛО:
120 минут
СТАЛО:
30 минут
В ходе реализации проекта временные затраты на сбор данных о посещаемости сократились в 4 раза с 120 минут до 30 минут.
СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПОТЕРЬ ЗА СЧЕТ
электронной онлайн таблицы на Яндекс -диске с автоматическим подсчетом данных, автоматической обработки и передачи информации о посещаемости.
Челябинская область

## Slide 9: Челябинская область
В ходе реализации плана мероприятий были проведены следующие мероприятия:
1. Разработано Положение, регламентирующего процесс контроля посещаемости занятий
2. Проведены родительские собрания, индивидуальные беседы с родителями об ответственности по обучению и воспитанию обучающихся.
3. Проведены индивидуально – профилактические беседы с родителями ( законными представителями) и обучающимися по устранению опозданий на уроки.
4. Разработана единая Таблица учета посещаемости обучающихся с указанием причины отсутствия

## Slide 10: Челябинская область
1. Разработана электронная онлайн таблица с автоматическим подсчетом данных
2. В ходе реализации проекта временные затраты на сбор данных о посещаемости сократились в 4 раза с 120 минут до 30 минут.
3. Сокращение количества опозданий в результате профилактической работы с детьми и их родителями
4. Автоматическая обработка и передача информации о посещаемости

## Slide 11: https://disk.yandex.ru/i/LdSHz6f5w_0cKw

## Slide 12: Челябинская область

## Slide 13: Челябинская область